## Trang tính1
ĐẶC TẢ TÍNH NĂNG / FEATURE SPECIFICATION
Mô tả chi tiết từng tính năng theo cấu trúc: Động lực → Thiết kế → Kế hoạch
ĐẶC TẢ #1
Mã User Story liên quan | US-01, US-04
Tên tính năng | AI Agent thu thập triệu chứng có cấu trúc & phát hiện Red-flag
Người viết | Thương
Ngày tạo | 03/08/2026
Ngày cập nhật gần nhất
Trạng thái | Đang review
1. ĐỘNG LỰC (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | Nhân viên y tế mất nhiều thời gian khai thác triệu chứng thủ công, đặc biệt vào giờ cao điểm; kết quả phân loại không đồng nhất giữa các lần tư vấn hoặc giữa các điều dưỡng khác nhau.
Người dùng mục tiêu | Bệnh nhân là người trực tiếp khai báo qua hội thoại có cấu trúc; nhân viên y tế là người hưởng lợi gián tiếp vì nhận được phiếu tóm tắt đã chuẩn hoá thay vì phải hỏi lại từ đầu.
Mục tiêu kỳ vọng | ≥90% tỷ lệ thu thập đầy đủ các trường checklist bắt buộc; phát hiện 100% ca red-flag trong bộ test set; thời gian trung bình từ khi bắt đầu khai báo đến khi có phiếu tóm tắt < 3 phút.
Phương án thay thế đã xem xét | (a) Form tĩnh nhiều bước thay vì hội thoại — bị loại vì trải nghiệm cứng nhắc, khó xử lý câu trả lời tự do. (b) Agent hỏi tự do không giới hạn checklist — bị loại vì rủi ro hỏi lan man, khó kiểm soát an toàn y tế và dễ hallucination.
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | Frontend chat (W-03) gửi câu trả lời từng bước → Backend API → Agent module (state machine + LLM) → ghi vào bảng checklist_responses → khi đủ checklist hoặc phát hiện red-flag → sinh phiếu tóm tắt → đẩy case vào hàng đợi chờ duyệt.
Thiết kế giao diện (UI/UX) | W-03 Khai báo triệu chứng: chip chọn nhóm triệu chứng, bubble hội thoại agent/bệnh nhân, ô nhập câu trả lời tự do. W-04 Banner khẩn cấp: hiển thị toàn màn hình ngay khi phát hiện red-flag. Theo đúng Wireframe VMedTriage đã duyệt.
Thiết kế API | POST /cases (tạo case mới, chọn nhóm triệu chứng) — POST /cases/{id}/responses (gửi câu trả lời, nhận câu hỏi tiếp theo). Response luôn kèm case_id, next_question (hoặc null nếu đã đủ), summary_ready (boolean), red_flag (boolean). Lỗi input trả 400 kèm message rõ ràng, không để agent tự suy diễn khi input rỗng.
Mô hình dữ liệu | cases(id, patient_id, symptom_group, status, created_at) · checklist_responses(id, case_id, question_key, answer, answered_at) · priority_flag(case_id, ai_priority, red_flag, red_flag_reason).
Thiết kế AI/ML | LLM provider chốt đầu Sprint 2 (spike T-008); prompt grounded trên checklist chuẩn 5 nhóm triệu chứng do PM biên soạn theo hướng dẫn Bộ Y tế VN; guard rail chặn câu hỏi ngoài checklist và chặn output mang tính kết luận chẩn đoán. Chỉ số đánh giá: % đồng thuận AI–điều dưỡng, % phát hiện red-flag trong test set.
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | Bệnh nhân bỏ trống/trả lời không rõ → agent hỏi lại tối đa 1 lần, sau đó đánh dấu "Thiếu thông tin" và tiếp tục, không chặn luồng. Mất kết nối giữa chừng → giữ nguyên lịch sử chat, không bắt trả lời lại từ đầu.
Bảo mật và Quyền riêng tư | Chỉ bệnh nhân đã đăng nhập mới tạo được case; câu trả lời của bệnh nhân chỉ nhân viên y tế được gán quyền mới truy cập được thông qua hàng đợi (Feature #2).
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | (1) Chốt checklist + rule red-flag cho 5 nhóm — (2) Thiết kế state machine hội thoại — (3) Chọn LLM provider + spike gọi API thật — (4) Implement logic hỏi theo checklist — (5) Implement guard rail & phát hiện red-flag — (6) Implement xuất phiếu tóm tắt JSON — (7) Test agent độc lập qua script — (8) Tích hợp vào backend + UI thật — (9) Tune prompt theo kết quả eval.
Công việc con (liên kết Backlog) | T-009, T-011, T-012, T-018, T-019 (checklist) ¦ T-013, T-014, T-021, T-026, T-027 (state machine + guard rail) ¦ T-024, T-031 (red-flag) ¦ T-035, T-040 (xuất JSON + test) ¦ T-043, T-045, T-046 (tích hợp + tune)
Phụ thuộc | Cần chốt nguồn protocol triage chuẩn (Bộ Y tế VN) trước khi viết checklist. Cần chọn xong LLM provider trước khi implement logic hỏi-đáp.
Timeline dự kiến | 03/08 → 13/08/2026 (Sprint 2, W2-W3). Tổng dự kiến ~46 giờ (Tuấn Anh).
Kế hoạch kiểm thử | Chạy ≥20 test case (10 không red-flag + 10 có red-flag, đủ 5 nhóm) qua agent, đối chiếu kết quả với điều dưỡng chuẩn (Thương). Tiêu chí nghiệm thu: ≥80% đồng thuận priority, 100% red-flag được phát hiện.
Kế hoạch triển khai | Release nội bộ trên staging cuối Sprint 2 (Demo 1). Chưa dùng feature flag vì MVP chỉ có 1 phiên bản. Theo dõi số ca red-flag/số ca thường qua audit log sau khi lên staging.
Tiêu chí thành công | ≥90% tỷ lệ thu thập đủ checklist; ≥80% đồng thuận AI–điều dưỡng; 100% red-flag phát hiện trong test set; thời gian trung bình < 3 phút.
Rủi ro và Cách giảm thiểu | Hallucination/agent tự chẩn đoán → guard rail + review thủ công (T-053). Thiếu nguồn protocol chuẩn → xác định sớm trong 2 ngày đầu Sprint, có phương án fallback dùng thang triage quốc tế nếu chưa có hướng dẫn VN phù hợp.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ĐẶC TẢ #2
Mã User Story liên quan | US-05, US-06, US-07, US-08
Tên tính năng | Hàng đợi ca chờ duyệt & Duyệt/Chỉnh sửa/Escalate mức ưu tiên (HITL)
Người viết | Thương
Ngày tạo | 2026-08-03
Ngày cập nhật gần nhất
Trạng thái | Đang review
1. ĐỘNG LỰC (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | Nếu không có bước xác nhận con người, hệ thống có nguy cơ gửi hướng xử trí sai/nguy hiểm trực tiếp tới bệnh nhân — vi phạm ràng buộc an toàn cốt lõi của dự án (0% thông báo gửi chưa qua duyệt).
Người dùng mục tiêu | Nhân viên y tế (điều dưỡng) — hiện đang phải tự khai thác và tự phân loại thủ công, dễ sai lệch giữa các lần trực và giữa các điều dưỡng khác nhau.
Mục tiêu kỳ vọng | 0% thông báo gửi bệnh nhân mà chưa qua duyệt, đo bằng audit log; điều dưỡng xử lý ca nhanh hơn nhờ có sẵn phiếu tóm tắt đã chuẩn hoá.
Phương án thay thế đã xem xét | Auto-approve các ca mức "Tự theo dõi" (thấp nhất) để giảm tải điều dưỡng — bị loại vì brief yêu cầu HITL 100%, không có ngoại lệ theo mức độ ưu tiên.
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | Backend expose API hàng đợi theo cơ chế polling (chưa realtime) → Frontend W-06 poll định kỳ → điều dưỡng chọn 1 ca → W-07 hiển thị phiếu tóm tắt + 3 hành động → ghi quyết định vào approval_status và audit_log.
Thiết kế giao diện (UI/UX) | W-06 Hàng đợi: danh sách ca theo màu ưu tiên (đỏ/vàng/xanh), sắp theo mức ưu tiên và thời gian chờ, ca Cấp cứu chờ lâu được highlight viền đỏ. W-07 Duyệt ca: phiếu tóm tắt, cờ red-flag, 3 nút Duyệt nguyên trạng / Chỉnh sửa mức ưu tiên / Escalate thủ công — theo đúng Wireframe.
Thiết kế API | GET /queue (polling, trả danh sách case sắp theo priority + thời gian chờ) — POST /cases/{id}/approve (giữ nguyên đề xuất AI) — POST /cases/{id}/override (chỉnh mức ưu tiên, ghi log giá trị cũ/mới) — POST /cases/{id}/escalate (luôn set mức Cấp cứu bất kể AI đề xuất gì).
Mô hình dữ liệu | approval_status(case_id, approved_by, approved_at, final_priority) · audit_log(case_id, actor, action, old_value, new_value, timestamp).
Thiết kế AI/ML | Không áp dụng trực tiếp ở tính năng này — chỉ tiêu thụ mức ưu tiên đề xuất do Feature #1 (Agent) sinh ra.
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | Field checklist bị thiếu (bệnh nhân bỏ trống) → hiển thị nhãn cam "Thiếu thông tin", không để trống gây hiểu lầm là không có triệu chứng. Lỗi khi lưu quyết định duyệt → không cho thoát màn hình W-07 cho đến khi lưu thành công. Mất kết nối khi tải hàng đợi → giữ nguyên danh sách cũ, không xoá trắng dữ liệu.
Bảo mật và Quyền riêng tư | Chỉ role "Nhân viên y tế" truy cập được W-06/W-07. Mọi hành động duyệt ghi nhận actor (ai duyệt, lúc nào, thay đổi gì) vào audit_log để truy vết trách nhiệm.
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | (1) Thiết kế schema priority_flag/approval_status/audit_log — (2) Build UI W-06 với data giả — (3) Implement API hàng đợi polling — (4) Build UI W-07 — (5) Implement API duyệt/chỉnh sửa/escalate — (6) Enforce chặn trả kết quả khi chưa duyệt — (7) QA toàn luồng.
Công việc con (liên kết Backlog) | T-006, T-015 (schema) ¦ T-034, T-037 (hàng đợi) ¦ T-038, T-042 (duyệt ca) ¦ T-051 (enforce HITL) ¦ T-057 (QA)
Phụ thuộc | Cần Feature #1 (Agent) hoàn tất phần xuất phiếu tóm tắt JSON trước khi build UI hiển thị đầy đủ. Cần DB schema chốt trước khi build API.
Timeline dự kiến | 03/08 → 13/08/2026. Tổng dự kiến ~29 giờ (Dũng, phần API + UI liên quan hàng đợi/duyệt ca).
Kế hoạch kiểm thử | Test case thủ công cho cả 3 hành động (duyệt/chỉnh sửa/escalate); test case cố tình bỏ qua bước duyệt để xác nhận hệ thống chặn đúng (phụ thuộc Feature #4); test trạng thái rỗng và lỗi tải hàng đợi.
Kế hoạch triển khai | Release cùng đợt với Feature #1 trong Demo 1 cuối Sprint 2; không chia giai đoạn vì đây là checkpoint bắt buộc, không thể release một phần.
Tiêu chí thành công | 0% thông báo gửi khi chưa duyệt (audit log xác nhận); điều dưỡng thao tác được cả 3 hành động không lỗi trên staging.
Rủi ro và Cách giảm thiểu | Nhân viên y tế bỏ sót ca Cấp cứu chờ lâu → highlight viền đỏ đặc biệt trong UI hàng đợi (đã có trong wireframe). Lỗi polling gây trễ hiển thị ca mới → theo dõi thời gian polling thực tế trong bước QA.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ĐẶC TẢ #3
Mã User Story liên quan | US-09
Tên tính năng | Đăng nhập/Đăng ký & Phân quyền theo Role (Bệnh nhân / Nhân viên y tế)
Người viết | Thương
Ngày tạo
Ngày cập nhật gần nhất
Trạng thái | Đang review
1. ĐỘNG LỰC (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | Hệ thống xử lý dữ liệu y tế nhạy cảm và có 2 nhóm người dùng với quyền truy cập hoàn toàn khác nhau (bệnh nhân chỉ thấy ca của mình; nhân viên y tế thấy toàn bộ hàng đợi) — nếu không phân quyền rõ, rủi ro lộ dữ liệu PII/PHI.
Người dùng mục tiêu | Cả Bệnh nhân và Nhân viên y tế — hiện chưa có cách nào để hệ thống biết ai đang thao tác, mọi tính năng khác đều phụ thuộc vào tính năng này.
Mục tiêu kỳ vọng | 100% request vào đúng khu vực chức năng theo role; không có ca truy cập chéo lọt qua trong test.
Phương án thay thế đã xem xét | Đăng nhập không phân role, để người dùng tự chọn giao diện thủ công — bị loại vì không đảm bảo được ranh giới bảo mật giữa 2 nhóm người dùng.
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | Frontend gửi credential → Backend xác thực → sinh session/token gắn kèm role → mọi API sau đó đi qua middleware kiểm tra role trước khi xử lý request.
Thiết kế giao diện (UI/UX) | W-01 Đăng nhập: email/số điện thoại + mật khẩu + chọn vai trò, có inline error khi sai thông tin, disable nút khi form trống — theo đúng Wireframe.
Thiết kế API | POST /auth/register, POST /auth/login (trả token + role). Mọi endpoint khác yêu cầu header Authorization; middleware kiểm tra role tương ứng route (patient-only / staff-only), trả 401/403 khi sai.
Mô hình dữ liệu | users(id, email_or_phone, password_hash, role, created_at).
Thiết kế AI/ML | Không áp dụng.
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | Sai email/mật khẩu → inline error đỏ, giữ nguyên giá trị email đã nhập. Lỗi mạng/server → toast riêng "Không thể kết nối, vui lòng thử lại".
Bảo mật và Quyền riêng tư | Mật khẩu hash trước khi lưu (không lưu plaintext); token có thời hạn; middleware chặn cứng ở tầng backend mọi request sai role, không chỉ ẩn ở tầng giao diện.
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | (1) Thiết kế bảng users — (2) Implement API đăng ký/đăng nhập — (3) Implement middleware phân quyền — (4) Build UI W-01 — (5) Test cả 2 role và các case lỗi.
Công việc con (liên kết Backlog) | T-010 (API auth) ¦ T-016 (middleware) ¦ T-017 (UI W-01)
Phụ thuộc | Không phụ thuộc tính năng khác — nên làm sớm nhất trong Sprint 2 vì mọi tính năng còn lại đều cần auth trước.
Timeline dự kiến | 03/08 → 04/08/2026. Tổng dự kiến 10 giờ (Dũng).
Kế hoạch kiểm thử | Test đăng nhập đúng/sai cho cả 2 role; test truy cập chéo (bệnh nhân gọi API dành cho nhân viên y tế) phải bị chặn 403.
Kế hoạch triển khai | Release toàn bộ ngay đầu Sprint 2, không chia giai đoạn — là điều kiện tiên quyết cho mọi tính năng khác.
Tiêu chí thành công | 100% test case phân quyền pass; không có request nào lọt qua middleware sai role.
Rủi ro và Cách giảm thiểu | Thiếu thời gian test kỹ do làm sớm và gấp → bổ sung test case phân quyền vào checklist QA end-to-end cuối Sprint (T-057).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ĐẶC TẢ #4
Mã User Story liên quan | US-02, US-03, US-04
Tên tính năng | Disclaimer, Banner cảnh báo khẩn cấp & Màn hình kết quả sau duyệt
Người viết | Thương
Ngày tạo | 2026-08-03
Ngày cập nhật gần nhất
Trạng thái | Đang review
1. ĐỘNG LỰC (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | Bệnh nhân cần hiểu rõ giới hạn của công cụ trước khi dùng (không thay thế bác sĩ), đồng thời cần được cảnh báo ngay nếu có dấu hiệu nguy hiểm — nhưng vẫn phải đảm bảo hướng xử trí chi tiết chỉ đến sau khi con người xác nhận.
Người dùng mục tiêu | Bệnh nhân — người trực tiếp đọc disclaimer, nhận banner khẩn cấp (nếu có), và chờ/nhận kết quả cuối cùng.
Mục tiêu kỳ vọng | 100% bệnh nhân thấy disclaimer trước khi khai báo; banner khẩn cấp hiển thị tức thời khi red-flag (không chờ duyệt); 0% hướng xử trí chi tiết được gửi khi chưa duyệt.
Phương án thay thế đã xem xét | Không tách riêng banner khẩn cấp, để bệnh nhân chờ chung với luồng duyệt bình thường — bị loại vì brief xác định an toàn tức thời quan trọng hơn, cần cảnh báo ngay dù chưa qua duyệt (ngoại lệ có chủ đích).
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | Banner khẩn cấp (W-04) là nhánh rẽ độc lập, kích hoạt trực tiếp từ kết quả phát hiện red-flag của Agent (Feature #1), không phụ thuộc approval_status. Màn hình kết quả (W-05) luôn query approval_status trước khi hiển thị nội dung xử trí.
Thiết kế giao diện (UI/UX) | W-02 Disclaimer (nội dung tĩnh, bắt buộc xem mỗi phiên mới) → W-03 khai báo → [nếu red-flag] W-04 Banner khẩn cấp → W-05 Kết quả (trạng thái "Chưa duyệt" có ước tính thời gian chờ, hoặc "Đã duyệt" hiển thị hướng xử trí) — theo đúng Wireframe.
Thiết kế API | GET /cases/{id}/result — trả về approval_status; chỉ trả nội dung xử trí khi approval_status = "đã duyệt", ngược lại chỉ trả trạng thái chờ + thời gian ước tính.
Mô hình dữ liệu | Tái sử dụng bảng cases, approval_status từ Feature #1 và #2 — không cần bảng mới.
Thiết kế AI/ML | Không áp dụng — đây là tầng hiển thị, không xử lý AI trực tiếp.
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | Chờ quá 15 phút (ca không Cấp cứu) → gợi ý thêm gọi 115 nếu trở nặng. Lỗi tải kết quả → thông báo + nút Thử lại.
Bảo mật và Quyền riêng tư | Endpoint kết quả chỉ trả dữ liệu của đúng bệnh nhân đang đăng nhập (kiểm tra ownership theo user_id), không cho truy cập case của người khác qua đổi id trên URL.
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | (1) Viết nội dung Disclaimer — (2) Build UI W-02 — (3) Build UI W-04 Banner — (4) Build UI W-05 Kết quả — (5) Implement API kết quả có enforce HITL — (6) QA cả 2 trạng thái chờ/đã duyệt.
Công việc con (liên kết Backlog) | T-025 (nội dung disclaimer) ¦ T-022 (UI W-02) ¦ T-047 (UI W-04) ¦ T-048 (UI W-05) ¦ T-051 (enforce HITL, chung với Feature #2)
Phụ thuộc | Cần Feature #1 (phát hiện red-flag) và Feature #2 (approval_status) hoàn tất phần backend trước khi nối API thật cho W-05.
Timeline dự kiến | 05/08 → 12/08/2026. Tổng dự kiến ~13 giờ (Dũng, phần UI) cộng phần nội dung do Thương biên soạn.
Kế hoạch kiểm thử | Test hiển thị disclaimer ở mỗi phiên mới; test banner xuất hiện đúng lúc red-flag được gắn cờ; test màn hình kết quả tuyệt đối không lộ nội dung khi approval_status khác "đã duyệt".
Kế hoạch triển khai | Release cùng Demo 1 cuối Sprint 2 — đây là các màn hình bắt buộc để demo được toàn bộ luồng bệnh nhân.
Tiêu chí thành công | 100% bệnh nhân thấy disclaimer; 0% ca red-flag bị chậm cảnh báo; 0% nội dung xử trí bị lộ trước khi duyệt (kiểm chứng qua test cố ý truy cập sớm).
Rủi ro và Cách giảm thiểu | Bệnh nhân hiểu nhầm banner khẩn cấp tự động nghĩa là đã được bác sĩ xác nhận → làm rõ trong nội dung banner rằng đây là cảnh báo tự động, nhân viên y tế đang xem xét thêm.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ĐẶC TẢ #5
Mã User Story liên quan | US-06
Tên tính năng | Phiếu tóm tắt triệu chứng — chuyển câu trả lời hội thoại thành dạng cấu trúc y tế
Người viết | Thương
Ngày tạo | 2026-08-03
Ngày cập nhật gần nhất
Trạng thái | Đang review
1. ĐỘNG LỰC (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | Câu trả lời của bệnh nhân trong hội thoại là văn bản tự do, rời rạc theo từng câu hỏi. Nếu để nguyên dạng thô, nhân viên y tế phải tự đọc lại toàn bộ đoạn chat để tổng hợp thông tin trước khi ra quyết định — mất thời gian và dễ bỏ sót chi tiết quan trọng, đặc biệt với ca cần xử lý nhanh.
Người dùng mục tiêu | Nhân viên y tế (điều dưỡng) là người trực tiếp đọc phiếu tóm tắt ở màn hình Duyệt ca (W-07) để ra quyết định; bệnh nhân được hưởng lợi gián tiếp vì rút ngắn thời gian chờ xử lý.
Mục tiêu kỳ vọng | 100% case đủ checklist (hoặc bị ngắt do red-flag) đều tự động sinh được phiếu tóm tắt có cấu trúc; điều dưỡng đọc hiểu phiếu trong dưới 30 giây thay vì phải đọc lại nguyên đoạn chat; phiếu luôn đi kèm mức ưu tiên đề xuất (theo FR-05).
Phương án thay thế đã xem xét | (a) Hiển thị nguyên văn đoạn hội thoại cho điều dưỡng tự đọc — bị loại vì mất thời gian, không có cấu trúc để so sánh nhanh giữa các ca. (b) Để agent tự viết đoạn văn tóm tắt tự do, không theo template cố định — bị loại vì khó đảm bảo đủ trường bắt buộc và dễ hallucination khi agent tự diễn giải thêm.
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | Khi checklist_responses đủ trường bắt buộc (hoặc bị ngắt giữa chừng do red-flag) → Agent module map câu trả lời thô sang các trường cấu trúc cố định theo format y tế chuẩn (đã định nghĩa ở T-030) → sinh JSON phiếu tóm tắt → lưu vào DB → API trả về cho Frontend W-07 hiển thị dạng phiếu field-value, giống hồ sơ bệnh án rút gọn.
Thiết kế giao diện (UI/UX) | W-07 Duyệt ca hiển thị phiếu tóm tắt dạng bảng field-value (VD: Thời gian khởi phát, Mức độ đau, Kèm khó thở, Vã mồ hôi lạnh...); field không map được dữ liệu hiển thị nhãn cam "Thiếu thông tin" thay vì để trống — theo đúng Wireframe W-07.
Thiết kế API | Không có endpoint riêng — phiếu tóm tắt được nhúng trong response của POST /cases/{id}/responses (khi đủ checklist) dưới field summary, và trả lại qua GET /cases/{id} cho màn hình duyệt ca. Cấu trúc gồm summary_fields (mảng {label, value, is_missing}), ai_priority, red_flag, red_flag_reason.
Mô hình dữ liệu | Tái sử dụng checklist_responses (nguồn dữ liệu thô) và priority_flag; thêm cột summary_json (kiểu JSON) vào bảng priority_flag để lưu bản tóm tắt đã cấu trúc hoá — không cần tạo bảng mới.
Thiết kế AI/ML | Dùng LLM để map câu trả lời tự do (VD: "đau khoảng nửa tiếng rồi") sang trường chuẩn hoá ("Thời gian khởi phát: 30 phút trước"). Prompt ràng buộc chỉ được trích xuất/diễn giải lại thông tin đã có trong câu trả lời, tuyệt đối không tự thêm chi tiết y khoa không có trong hội thoại. Nếu câu trả lời không đủ rõ để map vào field → đánh dấu is_missing=true thay vì đoán.
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | Bệnh nhân trả lời mơ hồ, không map được vào field chuẩn → field đó đánh dấu "Thiếu thông tin" (is_missing=true), không chặn luồng tạo phiếu. Case bị ngắt giữa chừng do red-flag → phiếu tóm tắt vẫn được sinh từ các câu trả lời đã có tới thời điểm đó, không chờ đủ checklist.
Bảo mật và Quyền riêng tư | Phiếu tóm tắt chứa dữ liệu PHI (triệu chứng, mức độ đau...) — chỉ nhân viên y tế được gán ca mới truy cập được qua API; hạn chế xuất hiện ở dạng plaintext không cần thiết trong log (liên quan add-on ẩn danh PII, FR-13).
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | (1) Thương định nghĩa format phiếu tóm tắt chuẩn theo từng nhóm triệu chứng — (2) Tuấn Anh định nghĩa schema JSON kỹ thuật khớp format — (3) Đức Anh thêm cột summary_json vào bảng priority_flag — (4) Tuấn Anh implement logic map câu trả lời sang field chuẩn qua LLM — (5) Dũng implement API trả phiếu tóm tắt trong response — (6) Dũng build UI hiển thị phiếu tóm tắt tại W-07 — (7) Test với bộ test case, đối chiếu độ chính xác mapping.
Công việc con (liên kết Backlog) | T-030 (định nghĩa format) ¦ T-014 (schema JSON) ¦ T-015 (DB schema priority_flag) ¦ T-035 (implement xuất phiếu tóm tắt JSON) ¦ T-033 (API lưu/trả priority_flag) ¦ T-038 (UI W-07 hiển thị phiếu tóm tắt)
Phụ thuộc | Phụ thuộc trực tiếp vào Feature #1 (AI Agent thu thập triệu chứng) vì cần checklist_responses làm nguồn dữ liệu đầu vào. T-030 phải hoàn thành trước T-014 (đã điều chỉnh thứ tự trong Plan.xlsx để tránh code schema kỹ thuật trước khi chốt format nghiệp vụ).
Timeline dự kiến | 03/08 → 08/08/2026 (Sprint 2, W2). Tổng dự kiến ~11 giờ tính riêng phần trực tiếp liên quan (T-030: 2h, T-014: phần liên quan, T-035: 3h, T-033: phần liên quan).
Kế hoạch kiểm thử | Chạy trên bộ ≥20 test case (dùng chung với Feature #1), so sánh phiếu tóm tắt do agent sinh ra với phiếu do điều dưỡng tự tổng hợp thủ công (Thương làm chuẩn). Tiêu chí: field bắt buộc phải khớp ≥90%; field không map được phải được đánh dấu "Thiếu thông tin" thay vì bỏ trống hoặc bịa.
Kế hoạch triển khai | Release cùng đợt với Feature #1 và #2 trong Demo 1 cuối Sprint 2, không tách giai đoạn vì đây là output trung gian bắt buộc giữa Agent và màn hình Duyệt ca.
Tiêu chí thành công | 100% case đủ checklist (hoặc bị red-flag) sinh được phiếu tóm tắt; ≥90% field bắt buộc map đúng so với điều dưỡng chuẩn; 0% trường hợp agent tự bịa thông tin không có trong hội thoại gốc.
Rủi ro và Cách giảm thiểu | LLM diễn giải sai/thêm chi tiết không có trong câu trả lời gốc khi map field → ràng buộc prompt chỉ trích xuất, không suy diễn, kèm review thủ công trên bộ test case để phát hiện sớm. Format phiếu tóm tắt thay đổi giữa chừng gây phải sửa lại schema JSON → đã chốt format (T-030) trước khi code schema kỹ thuật.